## Sheet1
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
|  | Nhóm 5: OCEAN | 2017-04-10
|  | Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG | đến ngày
|  | Thành viên: Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng) | 2017-11-10
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | thiết kế photoshop trang Tìm kiếm sản phẩm | thiết kế photoshop trang chức năng khách hàng nhập thông tin vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Xuân Thắng | 31/10/2017
2 | thiết kế photoshop Trang thanh toán | thiết kế photoshop trang thanh toán cho khách hàng | Nguyễn Xuân Thắng | 31/10/2017
3 | thiết kế photoshop trang Bình luận + chi tiet san pham | thiết kế photoshop trang bình luận về sản phẩm, nội dung và thông tin người bình luận cần lưu trong database. | Nguyễn Ngọc Toàn | 31/10/2017
4 | thiết kế photoshop trang trang liên hệ | thiết kế photoshop trang liên hệ với người quản lý qua email hoặc thông tin liên hệ của chủ sở hữu website | Nguyễn Ngọc Toàn | 31/10/2017
Giảng viên phụ trách môn
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng

## Sheet2
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
Nhóm 5: OCEAN
Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG
Thành viên: Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng)
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | thiết kế photoshop giỏ hàng | Phân tích chức năng chức năng cho phép khách hàng duyệt sản phẩm trên trang web và nhấn nút đặt hàng sản phẩm đã chọn. | Nguyễn Công Thành | 31/10/2017
2 | thiết kế photoshop người dùng tự chỉnh sửa thông tin cá nhân | thiết kế photoshop trang chỉnh sửa thông tin người dùng | Nguyễn Công Thành | 31/10/2017
3 | thiết kế photoshopĐăng nhập đăng ký và đăng xuất | thiết kế photoshop chức năng người dùng và quản trị có thể đăng nhập, đăng ký và đăng xuất vào hệ thống website hoặc hệ thống quản trị | Nguyễn Đình Hoàng | 31/10/2017
4 | thiết kế photoshop Chi tiết sản phẩm | thiết kế photoshop chức năng hiển thị thông tin chi tiết đơn đặt hàng bao gồm thông tin về khách hàng, thông tin về các sản phẩm trong đơn hàng, nhân viên thực hiện giao đơn hàng, tình trạng đơn hàng, ghi chú của người quản trị | Nguyễn Đình Hoàng | 31/10/2017
| Giảng viên phụ trách môn |  | Người Lập
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng