## Sheet1
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
|  | Nhóm 5: OCEAN | 2017-04-10
|  | Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG | đến ngày
|  | Thành viên: Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng) | 2017-11-10
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
2 | Mockup Tìm kiếm sản phẩm | phác thảo mockup chức năng khách hàng nhập thông tin vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Xuân Thắng | 2017-11-10
3 | Mockup Quản lý sản phẩm | phác thảo mockup chức năng quản lý thông tin hình ảnh sản phẩm, người quản trị có thể upload hình ảnh sản phẩm, nhập thông tin mô tả tính năng sản phẩm, giá cả, số lượng | Nguyễn Xuân Thắng | 2017-11-10
4 | Mockup Quản lý Bình Luận | phác thảo mockup Quản lý bình luận của các tài khoản khách hàng và mạng liên kết | Nguyễn Xuân Thắng | 2017-11-10
5 | phác thảo mockup Trang thanh toán | phác thảo trang thanh toán cho khách hàng | Nguyễn Xuân Thắng | 2017-11-10
Giảng viên phụ trách môn
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng

## Sheet2
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
Nhóm 5: OCEAN
Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG
Thành viên: Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng)
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | Mockup Bình luận + chi tiet san pham | phác thảo mockup trang bình luận về sản phẩm, nội dung và thông tin người bình luận cần lưu trong database. | Nguyễn Ngọc Toàn | 2017-11-10
2 | phác thảo mockup Quản lý danh mục sản phẩm | phác thảo mockup chức năng quản lý thông tin danh mục sản phẩm bao gồm các chức năng thêm, xóa sửa danh mục sản phẩm | Nguyễn Ngọc Toàn | 2017-11-10
3 | phác thảo mockup Quản lý Tin tức | phác thảo mockup Quản lý thông tin danh mục tin tức bao gồm các chức năng thêm, xóa sửa tin tức | Nguyễn Ngọc Toàn | 2017-11-10
4 | phác thảo mockup trang liên hệ | phác thảo mockup trang liên hệ với người quản lý qua email hoặc thông tin liên hệ của chủ sở hữu website | Nguyễn Ngọc Toàn | 2017-11-10
| Giảng viên phụ trách môn |  | Người Lập
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng

## Sheet3
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
Nhóm 5: OCEAN
Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG
Thành viên: Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng)
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | phác thảo mockup giỏ hàng | Phân tích chức năng chức năng cho phép khách hàng duyệt sản phẩm trên trang web và nhấn nút đặt hàng sản phẩm đã chọn. | Nguyễn Công Thành | 2017-11-10
2 | phác thảo mockup Quản lý đơn đặt hàng | Phân tích chức năng thống kê đơn đặt hàng đặt bởi khách hàng, xem tình trạng đơn đặt hàng như: Đã giao hàng, và chi tiết đơn đặt hàng | Nguyễn Công Thành | 2017-11-10
3 | phác thảo mockup Quản lý người dùng | Phân tích chức năng hiển thị thông tin chi tiết người dùng và có các chức năng Thêm mới, sửa, xóa thông tin người dùng | Nguyễn Công Thành | 2017-11-10
4 | phác thảo mockup Quản lý danh mục tin tức | Thống kê đơn đặt hàng đặt bởi khách hàng, xem tình trạng đơn đặt hàng như: Đã giao hàng, và chi tiết đơn đặt hàng | Nguyễn Công Thành | 2017-11-10
| Giảng viên phụ trách môn |  | Người Lập
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng

## Sheet4
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
Nhóm 5: OCEAN
Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG
| Thành viên: | Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng)
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | phác thảo mockup Chi tiết sản phẩm | Phân tích chức năng hiển thị thông tin chi tiết đơn đặt hàng bao gồm thông tin về khách hàng, thông tin về các sản phẩm trong đơn hàng, nhân viên thực hiện giao đơn hàng, tình trạng đơn hàng, ghi chú của người quản trị | Nguyễn Đình Hoàng | 2017-11-10
2 | phác thảo mockup Giỏ hàng | Phân tích chức năng cho phép khách hàng có thể xem, điều chỉnh mặt hàng mình đã chọn mua. Bao gồm tính tổng giá sản phẩm mà khách hàng mua. | Nguyễn Đình Hoàng | 2017-11-10
3 | phác thảo mockup Đăng nhập đăng ký và đăng xuất | Phân tích chức năng người dùng và quản trị có thể đăng nhập, đăng ký và đăng xuất vào hệ thống website hoặc hệ thống quản trị | Nguyễn Đình Hoàng | 2017-11-10
4 | phác thảo mockup Quản lý người dùng | Thêm mới, sửa, xóa thông tin người dùng | Nguyễn Đình Hoàng | 2017-11-10
| Giảng viên phụ trách môn |  | Người Lập
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng