## Sheet1
|  | Ngành :Ứng dụng phần mềm | Từ ngày:
|  | Nhóm 5: OCEAN | 2017-11-10
|  | Đề tài: TRANG WEB CỘNG ĐỒNG BÁN HÀNG | đến ngày
|  | Thành viên: Nguyễn Xuân Thắng (Nhóm trưởng) | 18/10/2017
Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Công Thành
TT | Tên Công Việc | Mô tả công việc | Ngươi thực hiện | Deadline | Ghi chú
2 | Thiết kế giao diện trang chủ website | Thiết kế giao diện trang chủ website bằng photoshop | Nguyễn Đình Hoàng | 18/10/2017
3 | Thiết kế giao diện chi tiết sản phẩm | Thiết kế giao diện trang chi tiết sản phẩm bằng photoshop | Nguyễn Công Thành | 18/10/2017
4 | Sửa mockup | sửa mockup website theo góp ý | Nguyễn Ngọc Toàn | 18/10/2018
5 | Sửa mockup + tạo github | sửa mockup website theo góp ý và tạo github cho nhóm và add thành viên nhóm | Nguyễn Xuân Thắng | 18/10/2019
Giảng viên phụ trách môn
Ngày 00 Tháng 07 năm 2017
| Nguyễn Phước Cường |  | Nguyễn Xuân Thắng